## RECOMENDACIONES PARA EL LLENADO
CONSIDERACIONES A OBSERVAR PARA EL LLENADO Y ENTREGA DE LOS FORMATOS DE RELACIÓN DE OBRAS O ACCIÓNES
TIPO DE LETRA | ARIAL
TAMAÑO DE LETRA | 9
FAVOR DE RESPETAR EL FORMATO ORIGINAL DE ESTE ARCHIVO, NO CAMBIAR TAMAÑO DE HOJA, ORIENTACIÓN, NI FORMATO DE CELDAS U ORDEN DE LAS MISMAS.
ESTA INFORMACIÓN DEBERA REMITIRSE TANTO EN FORMATO IMPRESO COMO DIGITAL(CD), ACOMPAÑANDO AL OFICIO DE CONTESTACIÓN CORRESPONDIENTE
TODA LA INFORMACIÓN DE LOS PUNTOS RELACIONADA CON ASPECTOS FINANCIEROS Y EROGACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL A AUDITAR, DEBERA SER VALIDADA Y CORROBORADA POR EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

## RELACIÓN GENERAL DE OBRAS
H. SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO
LISTA DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2016
1.- NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O UNIDAD MUNICIPAL EJECUTORA | 2.- NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA | 3.- LOCALIDAD | 4.- PARTIDA PRESUPUESTAL | 5.- ORIGEN DEL RECURSO CON QUE SE FINANCIÓ LA OBRA (PROPIOS, FEDERALES, ESTATALES. MEZCLA DE RECURSOS INDICANDO MONTOS Y PROCEDENCIA DE CADA APORTACIÓN, ETC.) | 6- MODALIDAD DE EJECUCIÓN (ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONCURSO POR INVITACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN DIRECTA) | 7- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO | 8.- NOMBRE DEL CONTRATISTA O EJECUTOR (A) DE LA OBRA | 9.- NÚMERO DE CONTRATO Y CONVENIO(S) DE AMPLIACIÓN(ES), EN CASO DE EXISTIR ÉSTOS | 10.-IMPORTE DE LA OBRA Y DE SUS AMPLIACIONES, EN CASO DE EXISTIR ÉSTAS | 11.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA |  | 12.- MONTO EJECUTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL A REVISAR (2016) |  | 13.- AVANCE FÍSICO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 14.- AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 15.- ESTADO DE SITUACIÓN DE LA OBRA (EN PROCESO, TERMINADA, SUSPENDIDA, RESCINDIDA, ETC.) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
[10 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO
OBRAS PÚBLICAS | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE LAS GALERAS, CON ENTRONQUE AL PUENTE CECYTEJ” DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO | LAS GALERAS | 614 | RECURSOS PROPIOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE LAS GALERAS, CON ENTRONQUE AL PUENTE CECYTEJ” DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO | ING. RICARDO BARBA OROZCO | SICG-OP-PPM-001/2015 | 500000 | 2015-11-09 | 2015-12-31 | 500000 |  | 100 | 100 | TERMINADA
OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO (DRENAJE, POZOS DE VISITAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LAS CALLES PEDRO GONZÁLEZ; AGUSTÍN MONTES; INDEPENDENCIA; DONACIANO VÁZQUEZ Y JOSÉ ACEVES POZOS, DEL POLÍGONO AGEB: 0026 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | CABECERA MUNICIPAL | 614 | RECURSOS PROPIOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO (DRENAJE, POZOS DE VISITAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LAS CALLES PEDRO GONZÁLEZ; AGUSTÍN MONTES; INDEPENDENCIA; DONACIANO VÁZQUEZ Y JOSÉ ACEVES POZOS, DEL POLÍGONO AGEB: 0026 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | ARQ. ROBERTO CARLOS GUTIÉRREZ OROZCO | SICG-OP-DLT-001/2015 | 824113.16 | 2015-11-09 | 2015-12-31 | 246822.54 |  | 100 | 100 | TERMINADA
OBRAS PÚBLICAS | EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA 2DA. ETAPA EN SAN IGNACIO CERRO GORDO | CABECERA MUNICIPAL | 612 | FONDO DE CULTURA | CONCURSO POR INVITACIÓN | EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA 2DA. ETAPA EN SAN IGNACIO CERRO GORDO | ING. JOSÉ DE JESÚS ISLAS RODRÍGUEZ | SICG-OP-AUCC-001/2016 | 2500000 | 2016-11-04 | 2016-12-31 | 2500000 |  | 100 | 100 | TERMINADA
OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE RED ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO EN CALLE ING. PEDRO OROZCO, ENTRE CALLES GARCIA LOPEZ Y MIGUEL GONZALEZ | CABECERA MUNICIPAL | 614 | FORTALECE | CONCURSO POR INVITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE RED ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO EN CALLE ING. PEDRO OROZCO, ENTRE CALLES GARCIA LOPEZ Y MIGUEL GONZALEZ | CONSTRUCTORA DAHERO S.A. DE C.V./ ARQ. HÉCTOR MANUEL PÉREZ RODRÍGUEZ | SICG-FORTALECE-2016 | $2’475,021.47 | 2016-06-15 | 2016-09-30 | $2’475,021.47 |  | 100 | 100 | TERMINADA
OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TEPATITLÁN VÍA JESÚS MARÍA - ARANDAS -SAN IGNACIO, NORTE-SUR, CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, 6TA. ETAPA | CABECERA MUNICIPAL | 613 | FONDEREG | CONCURSO POR INVITACIÓN | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TEPATITLÁN VÍA JESÚS MARÍA - ARANDAS -SAN IGNACIO, NORTE-SUR, CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, 6TA. ETAPA | ARQ. ROBERTO CARLOS GUTIÉRREZ OROZCO | SICG-OP-FDR-001/2016 | 2777777.78 | 2016-07-02 | 2016-11-30 | 2777777.78 |  | 100 | 100 | TERMINADA
OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 17 TOMAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA EN CALLE MARÍA DOLORES JIMÉNEZ, 1RA. ETAPA | LOS DOLORES | 614 | FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LOS MUNICIPIOS | CONCURSO POR INVITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 17 TOMAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA EN CALLE MARÍA DOLORES JIMÉNEZ, 1RA. ETAPA | JOAQUÍN GONZÁLEZ MARTÍNEZ/ CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GONZÁLEZ VILLAGRANA S.A.P.I. DE C.V | SICG-OP-FOCOCI-001/2016 | 1960000 | 2016-12-05 | 2016-12-30 | 1960000 |  | 100 | 100 | TERMINADA
OBRAS PÚBLICAS | AMPLIACIÓN DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE LA CALZADA MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 614 | SEDESOL/PROYECTO ESPECIAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE LA CALZADA MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO | ING. RICARDO BARBA OROZCO | SICG-ESPECIAL-001/2016 | 423192.32 | 2016-08-22 | 2016-09-22 | 423192.32 |  | 100 | 100 | TERMINADA
OBRAS PÚBLICAS | “REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y 37 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PIPILA ENTRE CALLE FORTINO COSS Y LEON Y CALLE SIN NOMBRE EN EL AGEB: 0026 | CABECERA MUNICIPAL | 614 | SEDESOL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y 37 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PIPILA ENTRE CALLE FORTINO COSS Y LEON Y CALLE SIN NOMBRE EN EL AGEB: 0026 | ING. RICARDO BARBA OROZCO | SICG-AGUA.PIPILA-2016 | 131620 | 2016-09-05 | 2016-11-30 | 131620 |  | 100 | 100 | TERMINADA
OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO (DRENAJE, POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS), EN CALLE PIPIILA ENTRE LAS CALLES FORTINO COSS Y LEON Y CALLE SIN NOMBRE EN EL AGEB: 0026 | CABECERA MUNICIPAL | 614 | SEDESOL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO (DRENAJE, POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS), EN CALLE PIPIILA ENTRE LAS CALLES FORTINO COSS Y LEON Y CALLE SIN NOMBRE EN EL AGEB: 0026 | ING. RICARDO BARBA OROZCO | SICG-DREN.PIPILA-2016 | 282664 | 2016-09-05 | 2016-11-30 | 282664 |  | 100 | 100 | TERMINADA
OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTOS EN CALLE PIPILA ENTRE CALE FORTINO COSS Y LEON Y CALLE SIN NOMBRE EN EL AGEB: 0026 | CABECERA MUNICIPAL | 614 | SEDESOL | CONCURSO POR INVITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTOS EN CALLE PIPILA ENTRE CALE FORTINO COSS Y LEON Y CALLE SIN NOMBRE EN EL AGEB: 0026 | ING. RICARDO BARBA OROZCO | SICG-PAV.PIPILA-2016 | 1643896 | 2016-08-30 | 2016-12-30 | 1643896 |  | 100 | 100 | TERMINADA
OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE LAS GALERAS EN SAN IGNACIO CERRO GORDO | CABECERA MUNICIPAL | 613 | SEDESOL | CONCURSO POR INVITACIÓN | REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE LAS GALERAS EN SAN IGNACIO CERRO GORDO | POZOS PROFUNDOS DE TEPA S.A. DE C.V./ MANUEL PONCE RÍOS | SICG-POZOSEDESOL-2016 | 2346528 | 2016-12-09 | 2017-12-30 | 1247547.74 |  | 100 | 100 | TERMINADA
OBRAS PÚBLICAS | LÍNEA DE ALCANTARILLADO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EN LOCALIDAD LA VIRGENCITA | LA VIRGENCITA | 614 | SEDESOL | CONCURSO POR INVITACIÓN | LÍNEA DE ALCANTARILLADO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EN LOCALIDAD LA VIRGENCITA | ING. JOSÉ DE JESÚS ISLAS RODRÍGUEZ | SICG-DRENAJEMONTESDEOCA-2016 | 1394200 | 2016-08-30 | 2016-12-31 | 1394200 |  | 100 | 100 | TERMINADA
OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO (DRENAJE, POZOS DE VISITA), EN CALLES JUAN BERNARDINO, FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, ELECTRICISTA, SAN JUAN DIEGO Y VALLARTA, EN COLONIA LA VIRGENCITA, SAN IGNACIO CERRO GORDO | LA VIRGENCITA | 614 | SEDESOL | CONCURSO POR INVITACIÓN | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO (DRENAJE, POZOS DE VISITA), EN CALLES JUAN BERNARDINO, FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, ELECTRICISTA, SAN JUAN DIEGO Y VALLARTA, EN COLONIA LA VIRGENCITA, SAN IGNACIO CERRO GORDO | ING. JOSÉ DE JESÚS ISLAS RODRÍGUEZ | SICG-DRENAJEVIRGENCITA-2016 | 925227 | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 925227 |  | 100 | 100 | TERMINADA
OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACION DE RED DEAGUA POTABLE Y 30 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PEDRO LOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE TIMOTEO LOPEZ | CABECERA MUNICIPAL | 614 | SEDESOL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DEAGUA POTABLE Y 30 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PEDRO LOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE TIMOTEO LOPEZ | ARQ. GREGORIO CÉSAR JIMÉNEZ ROMO | SICG-AGUA.PEDROLOZA-2016 | 107460 | 2016-09-05 | 2016-11-30 | 107460 |  | 100 | 100 | TERMINADA
OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO (DRENAJE, POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS), EN CALLE PEDRO LOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE TIMOTEO LOPEZ | CABECERA MUNICIPAL | 614 | SEDESOL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO (DRENAJE, POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS), EN CALLE PEDRO LOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE TIMOTEO LOPEZ | ARQ. GREGORIO CÉSAR JIMÉNEZ ROMO | SICG-DREN.PEDROLOZA-2016 | 228323 | 2016-09-05 | 2016-11-30 | 228323 |  | 100 | 100 | TERMINADA
OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTOS EN CALLE PEDRO LOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE TIMOTEO LOPEZ | CABECERA MUNICIPAL | 614 | SEDESOL | CONCURSO POR INVITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTOS EN CALLE PEDRO LOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE TIMOTEO LOPEZ | ARQ. GREGORIO CÉSAR JIMÉNEZ ROMO | SICG-PAV.PEDROLOZA-2016 | 1379000 | 2016-08-30 | 2016-12-31 | 1379000 |  | 100 | 100 | TERMINADA
OBRAS PÚBLICAS | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | 613 | RECURSOS PROPIOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA ELÉCTRICA TAPIA S.A. DE C.V./ ING. ARTEMIO TAPIA NAVARRETE | SICG-ELECTRIFICACIÓN-2016 | 80789.43 | 2016-12-02 | 2016-12-30 | 80789.43 |  | 100 | 100 | TERMINADA
OBRAS PÚBLICAS | CONTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | COBERTURA MUNICIPAL | 441 | EMPLEO TEMPORAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO |  | 1007409 | 2016-10-03 | 2016-12-09 | 1007409 |  | 100 | 100 | TERMINADA
OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | COBERTURA MUNICIPAL | 441 | EMPLEO TEMPORAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO |  | 693542 | 2016-10-03 | 2016-12-09 | 693542 |  | 100 | 100 | TERMINADA
OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | COBERTURA MUNICIPAL | 441 | EMPLEO TEMPORAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO |  | 1284714 | 2016-10-03 | 2016-12-09 | 1284714 |  | 100 | 100 | TERMINADA
OBRAS PÚBLICAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDAS SOLARES EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | COBERTURA MUNICIPAL | 441 | EMPLEO TEMPORAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDAS SOLARES EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO |  | 237365 | 2016-10-03 | 2016-12-09 | 237365 |  | 100 | 100 | TERMINADA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES O RESPONSABLE DE LA UNIDAD MUNICIPAL EJECUTORA |  | ENCARGADO (A) DE LA HACIENDA MUNICIPAL |  | ENCARGADO (A) DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL | ENCARGADO (A) DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO |  | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES O RESPONSABLE DE LA UNIDAD MUNICIPAL EJECUTORA |  | ENCARGADO (A) DE LA HACIENDA MUNICIPAL |  | ENCARGADO (A) DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL |  | ENCARGADO (A) DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO |  | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES O RESPONSABLE DE LA UNIDAD MUNICIPAL EJECUTORA | ENCARGADO (A) DE LA HACIENDA MUNICIPAL