## Por Contrato
|  |  |  | MUNICIPIO: |  | SAN IGNACIO CERRO GORDO
EJERCICO FISCAL 2018
Consecutivo | 1 Nombre de la Obra | 2 Dependencia Ejecutora | Ubicación |  | Oficio de autorización del Fondo o Programa 2018 |  |  | 8 Tipo de Adjudicación | Importe del Contrato y/o Presupuesto |  | 11 Nombre de la Empresa | Importe Ejercido |  | 15 Número de Estimaciones | 16 Fecha de Entrega del Anticipo | Periodo de Ejecución |  |  |  | Porcentaje de Avance al 31 dic. |  | 23 Status de la obra
|  |  | 3 Localidad | 4 Coordenadas Geográficas | [7 empty] | 12 TOTAL | 13 Al 31 de Dic de 2018 |  |  | Fecha (contrato) |  | Adendums (si existió) |  | 21 Fis. | 22 Fin.
[5 empty] | 5 Fecha | 6 Número | 7 Importe |  | 9 Sin IVA | 10 Con IVA | [5 empty] | 17 Inicio | 18 Termino | 19 Inicio | 20 Termino
4 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTOS EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES SAN FRANCISCO Y SANTA CLARA | OBRAS PUBLICAS | CABECERA MUNICPAL |  | 6 DE JULIO 2018 | D.S.134.720/CMR/3X1/PDSH/AI/019/2018 | 2479728 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 2119493.56 | 2458612.53 | ARQ. ROBERTO CARLOS GUTIERREZ OROZCO | 2479728 | 2479728 | 4 | 2018-09-20 | 2018-08-28 | 2018-12-30 | 2018-12-21 | 2018-12-30 | 100% | 100% | TERMINADA
5 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES SAN RAMÓN Y SANTA CLARA | OBRAS PUBLICAS | CABECERA MUNICPAL |  | 6 DE JULIO 2018 | D.S.134.720/CMR/3X1/PDSH/AI/019/2018 | 122001 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 105173.27 | 122001 | ARQ. ROBERTO CARLOS GUTIERREZ OROZCO | 122001 | 122001 | 2 | 2018-09-20 | 2018-08-29 | 2018-12-30 |  |  | 100% | 100% | TERMINADA
6 | REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES SAN RAMÓN Y SANTA CLARA | OBRAS PUBLICAS | CABECERA MUNICPAL |  | 6 DE JULIO 2018 | D.S.134.720/CMR/3X1/PDSH/AI/019/2018 | 243877 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 210238.79 | 243877 | ARQ. ROBERTO CARLOS GUTIERREZ OROZCO | 243877 | 243877 | 2 | 2018-09-20 | 2018-08-29 | 2018-12-30 |  |  | 100% | 100% | TERMINADA
7 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTOS EN CALLE SANTA CLARA ENTRE CALLES NICOLÁS BRAVO Y P. PATIÑOPAVIMENTO SANTA CLARA | OBRAS PUBLICAS | CABECERA MUNICPAL |  | 6 DE JULIO 2018 | D.S.134.720/CMR/3X1/PDSH/AI/019/2018 | 1908003 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 1639429.39 | 1901738.09 | ING. RICARDO BARBA OROZCO | 1908003 | 1908003 | 4 | 2018-09-14 | 2018-08-28 | 2018-11-30 | 2018-12-22 | 2018-12-30 | 100% | 100% | TERMINADA
8 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE SANTA CLARA ENTRE CALLES NICOLÁS BRAVO Y P. PATIÑO | OBRAS PUBLICAS | CABECERA MUNICPAL |  | 6 DE JULIO 2018 | D.S.134.720/CMR/3X1/PDSH/AI/019/2018 | 123030 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 106060.34 | 123030 | ING. RICARDO BARBA OROZCO | 123030 | 123030 | 2 | 2018-09-21 | 2018-08-29 | 2018-12-30 |  |  | 100% | 100% | TERMINADA
9 | REHABILITACION DE RED SANITARIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE SANTA CLARA ENTRE CALLES NICOLÁS BRAVO Y P. PATIÑO DRENAJE SANTA CLARA | OBRAS PUBLICAS | CABECERA MUNICPAL |  | 6 DE JULIO 2018 | D.S.134.720/CMR/3X1/PDSH/AI/019/2018 | 251756 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 217031.03 | 251756 | ING. RICARDO BARBA OROZCO | 251756 | 251756 | 2 | 2018-09-29 | 2018-08-29 | 2018-12-30 |  |  | 100% | 100% | TERMINADA
11 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PÍPILA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y UNIDAD DEPORTIVA | OBRAS PUBLICAS | CABECERA MUNICPAL |  | 26 DE JULIO 2018 | ACUERDO #327-2015/2017 | 463515.29 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 158886 | 184307.76 | ING. RICARDO BARBA OROZCO | 184307.79 | 184307.79 | 2 | 2018-08-29 | 2018-07-27 | 2018-08-27 |  |  | 100% | 100% | TERMINADA
12 | REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PIPILA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y UNIDAD DEPORTIVA | OBRAS PUBLICAS | CABECERA MUNICPAL |  | 27 DE JULIO 2018 | ACUERDO #327-2015/2018 | 463516.29 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 240697 | 279208.53 | ING. RICARDO BARBA OROZCO | 279208.53 | 279208.53 | 2 | 2018-08-29 | 2018-07-27 | 2018-08-27 |  |  | 100% | 100% | TERMINADA
13 | ELECTRIFICACIÓN PRESA DE BARAJAS | OBRAS PUBLICAS | PRESA DE BARAJAS |  | 16 DE MAYO 2018 | ACUERDO#86-2015-2018 | 199573.79 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 172046.37 | 199573.79 | ING. ARTEMIO TAPIA NAVARRETE | 199573.79 | 199573.79 | 1 | 2018-06-25 | 2018-05-21 | 2018-06-01 |  |  | 100% | 100% | TERMINADA
14 | ELECTRIFICACIÓN EL MIRADOR | OBRAS PUBLICAS | EL MIRADOR |  | 26 DE OCTUBRE 2018 | ACUERDO#34-2015-2018 | 148915 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 128375 | 148915 | ING ARTEMIO TAPIA NAVARRETE | 148915 | 148915 | 1 | 2018-12-07 | 2018-11-20 | 2018-11-30 |  |  | 100% | 100% | TERMINADA
15 | ELECTRIFICACIÓN TUNA DE ABAJO | OBRAS PUBLICAS | TUNA DE ABAJO |  | 20 DE DICIEMBRE 2018 | ACUERDO#46-2015-2018 | 146947.35 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 126678.75 | 146947.35 | ING. ARTEMIO TAPIA NAVARRETE | 146947.35 | 146947.35 | 1 | 2018-11-27 | 2018-12-21 | 2018-12-31 |  |  | 100% | 100% | TERMINADA

## DATOS LISTAS (hidden)
OPERA
NO OPERA
OPERA CON DEFICIENCIA
EN PROCESO
OBRA EN ETAPAS
LICITACÍON PÚBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
ADJUDICACIÓN DIRECTA